## Taşra Teşkilatı ISG Planı
KÖŞK İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BAŞÇAYIR İLK/ORTAOKULU İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ BİRİMİ YILLIK ÇALIŞMA PLANI - 2025
Sıra No | İLGİLİ KONULAR | İLGİLİ MEVZUAT | UYGULAMA TAKVİMİ | [11 empty] | Sorumlular | İşbirliği Yapılacak Kurumlar
02/01/2025 - 31/12/2025
|  |  | 1. AY | 2. AY | 3. AY | 4. AY | 5. AY | 6. AY | 7. AY | 8. AY | 9. AY | 10. AY | 11. AY | 12. AY
A | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ SORUMLULARININ TESPİTİ
1 | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve Bağlı bulunan Okul/Kurumların işveren vekillerinin tespit edilerek, makam onayının alınması(İşveren Vekili değişikliği 3 iş günü içerisinde onaylanarak MEBBİS de güncellemeli) | 2014/16 Nolu Genelge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
B | İL / İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜKLERİ İSG BİRİMİ ve İSG BÜROLARI İŞLEMLERİ
2 | İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi/İlçe İSG Bürosu oluşturulması ve eksikliklerin tamamlanması, | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Milli Eğitim Bakanlığı 2014/16 Sayılı Genelge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl / İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
3 | Taşra Teşkilatında İSG Birimi web sayfasının oluşturulması | MEB Mevzuatı | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri, İş Güvenliği Uzmanları
4 | İş Güvenliği Uzmanlarının ve İşyeri Hekimlerinin görevlendirilmesi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı:29.12.2012/28512 İşlenen son değişiklik: 11.10.2013/28792 İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete Tarihi/Sayısı : 20.07.2013/28713 - 2014/16 Genelge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl Milli Eğitim Müdürlüğü | Toplum Sağlığı Merkezleri
C | KURUMLAR ile OKUL MÜDÜRLÜKLERİNCE YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ
5 | Yıllık çalışma planının hazırlanması/güncellenmesi | MEB 2014/16 Nolu Genelge | X | [10 empty] | X | Okul/Kurum Müdürlükleri (İş Güvenliği Uzm Rehberliğinde)
6 | Okullarda güvenli ortamların sağlanması | MEB 2018-10 Nolu Genelge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren ve işveren vekilleri
7 | Görev ve sorumlulukların dağıtılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik |  | X | [6 empty] | X |  |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili
8 | MEBBİS İSG Modülü bilgilerinin güncellenmesi | MEB ISG Modeli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren, İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı
9 | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Seçilmesi/ güncellenmesi, eğitim verilmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Çalışan Temsilcisinin Nitelikleri Ve Seçilme Usul Ve Esaslarına İlişkin Tebliğ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı
10 | Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bağlı Personele Eğitim Verilmesi | 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X |  |  | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri
11 | Çeşitli Kurum ve Kuruluşlarla İşbirliği İçerisinde İş Sağlığı ve Güvenliği Kütürünün yaygınlaştırılması amacıyla konferans, Panel, Seminer, çalıştay vb. çalışmaları yapmak | 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, İş Kur
12 | Ulusal ve Uluslararası düzeyde İSG uygulama ve kültürünün geliştirilmesine yönelik projelerin hazırlanması ve yarışmalar düzenlenmesi | MEB ISG Modeli | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | STK'lar, Odalar, Kalkınma Ajansları, Üniversiteler, Belediyeler, İş Kur
14 | Çalışma ortamı gözetimi | İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili / Risk Değ Ekibi, İş Güvenliği Uzmanı
15 | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmalarının Planlanması | Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Belediyeler, İnşaat Müh Odası vb. Kuruluşlar
16 | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Şartların Sağlanması | İşyeri Bina ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
17 | Okul / kurumların Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliğine uygun hale getirilmesi | Sağlık Ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
18 | Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı Ve Güvenliği ile ilgili yapılacak işlemler (Bakım, Onarım, Temizlik vb.) | Geçici Veya Belirli Süreli İşlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
D | OKUL VE KURUMLARDA İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULLARI (Çalışan sayısı 50 ve üzeri olan okul/kurumlar için zorunlu)
19 | Okul ve Kurumlarda İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulunun oluşturulması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik |  | X | X | [5 empty] | X | X | X |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
20 | İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönergesinin hazırlanması/güncellenmesi | 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | İSG Kurulu, İş Güvenliği Uzmanı
21 | İSG Kurul toplantısı yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | İSG Kurulu
22 | Kurul üyelerine eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri - İş Güvenliği Uzmanları
E | İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
23 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekiplerinin Oluşturulması/güncellenmesi | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
24 | Okul / Kurumlarda Risk Değerlendirme Ekibi üyelerinin MEBBİS İSG Modülüne işlenmesi ve güncellenmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
25 | Okul/Kurumlarda Risk Değ. Ekibi üyelerine eğitim verilmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | İşveren / İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı | İlçe İSG Bürosu
26 | Risk Değerlendirme Ekibi üyelerinece Okul/Kurum Risk Değerlendirmelerinin yapılması, MEBBİS Modülüne işlenmesi, onaylanması |  |  | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vk, Risk Değ. Ekibi, İş Güvenliği Uzmanı
27 | Okul / Kurumlarda MEBBİS İSGB Modülü üzerinde risk değerlendirme raporunun revizyon çalışmalarının yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili, Risk Değ. Ekibi, İş Güvenliği Uzmanı
28 | Risk Değerlendirme Raporunda belirlenen eksiklikler, sorumlu kişilerce, termin süresi sonuna kadar tamamlanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili, Sorumlu Birim Amiri
29 | Risk Değerlendirme sonucuna göre, MEBBİS Modülü üzerinden ödenek talebinde bulunulması | İş Sağlığı ve Güvenliği Mali İhtiyaçların Yönetimi Genelge 2024/38 | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | İlçe İSG Bürosu
30 | MEBBİS Modülünden ödenek taleplerinin onaylanması |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | İlçe İSG Bürosu, İl İSG Birimi
31 | Risk Değerlendirme Raporunun Uygulanmasının Takibini Yapma | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili, Sorumlu Birim Amiri
32 | İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliğine göre Çalışanların bilgilendirilmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İşveren / İşveren Vekili, İş Güvenliği Uzmanı | İlçe İSG Bürosu
F | EĞİTİM, BİLGİLENDİRME
33 | Okul Kurumlarda Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri | Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | İl/İlçe İSGB
34 | Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 10.11. sınıf öğrencileri için atölye, laboratuvar işletmelerde beceri eğitim için gittikleri işyeri ortamlarına yönelik İSG eğitimlerinin verilmesi | Bakanlığımız 18.12.2015 tarih ve 13051460 sayılı Öğrenci/Çırak İSG İşlemleri konulu yazıları |  |  |  | X | X |  |  |  | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | Alan/Bölüm atölye/ Laboratuvar şefi veya İş Güvenliği Uzm öğretmenler
35 | Okul ve Kurumlarda, Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimleri | Tehlikeli Ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili
36 | Hijyen Eğitimleri | Hijyen Eğitimi Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri
37 | İlkyardımcı Eğitimi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik MEB Öğretmen Yetiştirme Gnl Md 11/12/2017 tarih ve 21262729 sayılı yazısı. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | İl MEM İlkyardım Merkezi Müdürlüğü
38 | Yangınla mücadele eğitimi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | İl/İlçe İSGB
39 | Arama, kurtarma ve Tahliye eğitimi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
40 | Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ve bakımı eğitimleri | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vekili | KKD üretici firmaları
G | ACİL DURUM PLANLARI
41 | Acil durumların belirlenmesi | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
42 | Acil durum ekiplerinde görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
43 | Önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin belirlenmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
44 | Acil durum müdahale ve tahliye yöntemlerinin belirlenmesi |  |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
45 | Acil Durumlar Hakkında Çalışanların bilgilendirilmesi ve eğitimlerin planlanması ve uygulanması |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
46 | Acil Durum Planlarının hazırlanması, MEBBİS İşyeri Sağlık ve Güvenlik Modülü üzerinden girilmesi, raporlanması onaylanması | İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik |  | X | X | [5 empty] | X | X |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
47 | Tatbikatların planlanması ve yapılması, MEBBİS İşyeri Sağlık ve Güvenlik Modülüne tatbikat sonuç raporu girişlerinin yapılması |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | AFAD, Yerel ve Ulusal düzeydeki eğitim verebilecek kurum ve kuruluşlar
48 | Mevcut acil durum planları ve tatbikatların yeniden değerlendirilmesi |  |  |  |  | X | X | [5 empty] | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
49 | Acil Durum Ekiplerinin eğitimlerinin tamamlanması, MEBBİS İSG Modülüne işlenmesi, Eğitim belgelerinin dosyalanması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
H | MESLEK HASTALIĞI RİSKLERİNİN ÖNLENMESİ
50 | Okul / Kurumlarda Alt Yapısı Sağlanması Koşuluyla İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizlerin Yapılması | * İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değ. Yönt * İş Hijyeni, Test ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB
51 | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Sağlık Müdürlükleri vb kuruluşlar
52 | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Çalışmalarının Yapılması | Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Sağlık Müdürlükleri vb kuruluşlar
53 | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmaları için gerekli tedbirlerin alınması | Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB
54 | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair yapılacak çalışmalar | Çalışanların Titreşimle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB
55 | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması | Ekranlı Araçlarla Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB
56 | Elle Taşıma İşlerinde Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin Alınması | Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB
57 | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Alınması | Kanserojen Veya Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Sağlık Müdürlükleri vb kuruluşlar
58 | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerinin alınması | Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Sağlık Müdürlükleri vb kuruluşlar
59 | Kişisel koruyucu donanımların değerlendirilmesi ve seçimi | Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | KKD eğitimi almış iş güvenliği uzm ve işyeri hekimleri
60 | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması | Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Patlayıcıdan Korunma dökümanı hazırlama eğitimi almış iş güvenliği uzmanları
61 | Radyoaktif Atık Yönetiminin planlanması | Radyoaktif Atık Yönetimi Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Sağlık Md'leri ve bu alanda çalışma yapan kuruluşlar
62 | Tozla Mücadele tedbirlerinin alınması | Tozla Mücadele Yönetmeliği | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB
İ | KAYIT ALTINA ALMA VE BİLDİRİM
63 | Ramak Kala Kayıtlarının Tutulması | 6331 Sayılı Kanun ve Bağlı Yönetmelikler | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | SGK
64 | Ramak Kala Olay Kayıtlarının İl/İlçe İSGB 'ne Gönderilmesi | [6 empty] | X | [5 empty] | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | SGK
65 | İş Kazası kayıtlarının tutulması ve bildirimi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
66 | Meslek Hastalığı kayıtlarının tutulması ve bildirimi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | SGK
J | SAĞLIK GÖZETİMİ
67 | İşe Giriş Sağlık Muayenelerinin yapılması | İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Aile Hekimleri - Devlet Hast
68 | İş kazası, meslek hastalığı veya sağlık nedeniyle tekrarlanan işten uzaklaşmalarından sonra işe dönüşlerinde sağlık muayenelerinin yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Aile Hekimleri - Devlet Hast
69 | İşin devamı süresince, çalışanın ve işin niteliği ile işyerinin tehlike sınıfına göre Bakanlıkça belirlenen düzenli aralıklarla periyodik sağlık muayenelerinin yapılması |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Aile Hekimleri - Devlet Hast
70 | Aşı ve aşılama planlamalarının yapılması ve uygulanması | Sağlık Gözetimi, Sağlık Bakanlığı Mevzuatı | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Sağlık Müdürlüğü
71 | İnsani tüketim amaçlı gıda ve sıvıların analiz ve kontrollerinin yapılması | İş Hijyeni Ölçüm, Test Ve Analizi Yapan Laboratuvarlar Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | Sağlık Müdürlüğü
K | ORTAM ÖLÇÜMLERİ ve PERİYODİK KONTROLLER
72 | Termal konfor ölçümlerinin yapılması | İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
73 | Basınçlı kap ve tesisatların kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
74 | Yangın Söndürme Cihazlarının Kontrolleri | Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
75 | Akışkan Tesisatı Kontrolü | İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık Ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği, MEB 2019-5 nolu Genelge | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
76 | Kaldırma ve iletme ekipmanlarının kontrolleri |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
77 | Tezgâhların ve Makinelerin kontrolleri |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
78 | Kompresör Kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
79 | Kalorifer Kazanı Kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
80 | Paratoner Kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
81 | Yangın Sistemleri Kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
82 | Topraklama Kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
83 | İç Tesisat Kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
84 | Jeneratör Periyodik Kontrolü |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk | MEB Sertifikalı PKU
L | OKUL SAĞLIĞI
85 | Okul/Kurumların İlaçlanma taleplerinin Belediyeden talep edilmesi veya yetkili firmalara yaptırılması | MEB Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 25.04.2016 tarihli ve 90757378- 10-E.4633036 sayılı (2016/10) Genelgesi. | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Aydın Büyükşehir Belediyesi
86 | Okul/Kurumların su depolarının temizlenmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
87 | Beslenme Dostu Okullar Denetim Komisyonu Oluşturulması | 09.02.2016 tarihli Beslenme Dostu Okullar Programı Ek Protokolü ve Güncel Uygulama Kılavuzu | [8 empty] | X | X |  |  | İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | İl Sağlık Müdürlüğü
88 | Beslenme Dostu Okullar Programına ilk kez başvuru yapan ve daha önce beslenme dostu sertifikası almış resmî ve özel eğitim kurumlarının denetimleri |  | X | X | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | İl Millî Eğitim Müdürlüğü | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü
89 | Beslenme Dostu Okul Başvurularını isteme | [9 empty] | X | X |  |  | İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
90 | Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi, Gıda İşletmeleri Denetim Komisyonu Üyesi Havuzu oluşturlma | MEB Destek Hizm Genel Müdüdürlüğünün 17587188 sayılı yazısı | X | X | [6 empty] | X | X |  |  | İl Mem İSG Birimi, İlçe İSG Bürosu | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü
91 | Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi, Okul/Kurum Gıda İşletmesi Denetimi Komisyonu oluşturlması | [9 empty] | X |  |  |  | Okul/Kurum İşveren / İşveren Vk
92 | İlçe Denetim Ekipleri tarafından Kantin denetimlerinin yapılmasının duyurulması | 1- 10.11.2020 tarihli ve 2020/8 nolu 'Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi' konulu Genelge. 2- Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Kılavuzu - 2020 | [8 empty] | X |  |  |  | İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
93 | İlçe Denetim Ekipleri tarafından Okul/Kurumlardaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetiminin Yapılması |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  | X | X | X | İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | İlçe Tarım ve Orman Müd. İlçe Sağlık Müdürlüğü
94 | Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesine ait İlçe Denetim Raporu nun İl Millî Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesi | 1- 10.11.2020 tarihli ve 2020/8 nolu 'Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi' konulu Genelge. 2- Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Kılavuzu - 2020 | [5 empty] | X | [6 empty] | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü
95 | Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesine ait İl Denetim Raporu nun Destek Hizm Genel Müd. Gönderilmesi | [6 empty] | X | [6 empty] | İl Millî Eğitim Müdürlüğü
96 | Gıda işletmelerinin yetkilisi ve çalışanların Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "okul kantinlerine dair özel hijyen kuralları yönetmeliği eğitimi" ne katılmaları | 1- Tarım ve Orman Bakanlığı nın "Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kuralları Yönt." 2- 110.11.2020 tarihli ve 2020/8 nolu 'Okul Kantinlerinde Satılacak Gıdalar ve Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Hijyen Yönünden Denetlenmesi' konulu Genelge. 3- Eğitim Kurumlarındaki Gıda İşletmelerinin Kontrol ve Denetimi Uygulama Kılavuzu - 2020 4- 05/07/2013 tarihli 28698 sayılı R.G. yayımlanan Hijyen Eğitimi Yönetmeliği | [8 empty] | X | X | X |  | İl Millî Eğitim Müdürlüğü | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
97 | Beslenme Dostu Okul Programının tanıtımına yönelik resmî ve özel okul/kurumların okul müdürleri, ilgili müdür yardımcıları, ilçe millî eğitim müdürlüklerinde ilgili şube müdürleri, beslenme dostu okullar denetim komisyonu üyelerine eğitim çalışmaları | 09.02.2016 tarihli Beslenme Dostu Okullar Programı Ek Protokolü ve Güncel Uygulama Kılavuzu | İl Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu Kararı ile eğitim zamanı belirlenmektedir. | [11 empty] | İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü | İl Sağlık Müdürlüğü
98 | Okulum Temiz Belgelendirme sürecinin başlatılması | 1- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 04/08/2020 tarihli ve 10149983 sayılı yazısı. 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 25/06/2021 tarihli ve 27151199 sayılı yazısı | [6 empty] | X | X |  |  |  |  | İl Millî Eğitim Müdürlüğü
99 | Okulum Temiz Belgelendirme evraklarının "belgelendirme yönetim sistemi" ne yüklenmesi | [7 empty] | X | X | X | X |  |  | Okul/kurum Müdürlükleri
100 | Okulum Temiz Belgelendirme sürecinde denetim planlamasının yapılması ve Onay alınması | [7 empty] | X | X | X | X | X |  | İl Millî Eğitim Müdürlüğü
101 | Okulum Temiz belge yenileme sürecinin tamamlanarak onaylanması, belgelerin basımı ve dağıtımı | [7 empty] | X | X | X | X | X | X | İl Millî Eğitim Müdürlüğü
102 | Okulumda Sağlık Besleniyorum Programı | 1- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 31/10/2018 tarihli ve 20680324 sayılı yazısı. 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 08/12/2022 tarihli ve 65417017 sayılı yazısı. | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | İl Mem İSG Birimi, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü
M | DENETİMLER
103 | Pansiyonlu okulların denetlenmesi | MEB 2018-10 Nolu Genelge | [8 empty] | X | X | X | X | İl Mem İSG Birimi, İlçe MEM İSG Bürosu
104 | Öğretmenevi denetimleri | MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 19/03/2019 tarih ve 5748271 sayılı yazısı. | [5 empty] | X | X | [5 empty] | İl Mem İSG Birimi, İlçe MEM İSG Bürosu
105 | Okul/Kurum İSG Denetimleri | MEB Destek Hzm. Gn Müdürlüğünün 08-01-2016 tarih ve 251760 sayılı yazısı | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İlçe İSG Bürosu İş Güvenliği uzmanları
N | SIFIR ATIK
106 | Okul ve Kurumlarda Sıfır atık sisteminin kurulması ve EÇBS sistemine kayıtların yapılması | - Sıfır Atık Yönetimi Yönetmeliği - Sıfır Atık Yönetmeliği | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Çevre şehircilik İl Müdürlüğü
107 | Sıfır Atık yönetimi, belgelendirme, eğitim ve planların oluşturulması ve Atık Beyanlarını EÇBS sist. girilmesi |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü - Okul/Kurum Müdürlükleri | Çevre şehircilik İl Müdürlüğü
O | YÖNETİM SİSTEMLERİ
108 | Okul/kurumlarda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemlerinin tanıtılması | Milli Eğitim Bakanlığı Ocak 2021 tarihli ve 2760 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan Belgelendirme Hizmetleri Yönergesi (MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 14/01/2021 tarihli ve 19206570 sayılı yazısı ile.) | [9 empty] | X | X | X | İl MEM İSG Birimi | Merkez İSG Birimi, İl TSE Bürosu
109 | Okul/kurumlarda ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları ve belgelendirme süreci |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | ISO 9001 İç Denetçisi, Okul/kurum işveren/işveren Vk. | Merkez İSG Birimi, İl TSE Bürosu
110 | Okul/kurumlarda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları ve belgelendirme süreci |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | ISO 14001 İç Denetçisi, Okul/kurum işveren/işveren Vk. | Merkez İSG Birimi, İl TSE Bürosu
111 | Okul/kurumlarda ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kurulum çalışmaları ve belgelendirme süreci |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | ISO 45001 İç Denetçisi, Okul/kurum işveren/işveren Vk. | Merkez İSG Birimi, İl TSE Bürosu
P | SU VERİMLİLİĞİ
112 | Okul ve Kurumlarda Su Verimliliği biriminin kurulması | - Cumhurbaşkanlığı nın 2023/9 nolu Genelgesi. - Su Verimliliği Strateji Belgesi ve Eylem Planı (2023-2033) | [8 empty] | X | X | X | X | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
113 | Mevcut Durum Tespiti yapıldıktan sonra oluşturulacak planlama doğrultusunda ihtiyaçların belirlenerek temin edilmesi, uygulamaların yapılması |  | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
114 | Üçer aylık periyotlar halinde raporlama yapılması |  |  |  | X |  |  | X |  |  | X |  |  | X | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
R | OKULUMDA SAĞLIKLI BESLENİYORUM
115 | Okulumda Sağlık Besleniyorum Programı kapsamında "Sağlıklı Beslenme" ve "Hareketli Yaşam ve Sportif Faaliyetler" çalışmalarının yürütülmesi | 1- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 08/12/2022 tarihli ve 65417017 sayılı yazısı. 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 02/05/2023 tarihli ve 75416717 sayılı yazısı. 3- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 18/12/2023 tarihli ve 92275372 sayılı yazısı. | X | X | X | X | X | X |  |  | X | X | X | X | İl Mem İSG Birimi, Okul/Kurum Müdürlükleri, Odak Noktası Kişiler ve Rehber Öğretmenler | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü İl Tarım ve Orman Müdürlüğü
116 | Okulumda Sağlık Besleniyorum Programı kapsamında program tanıtım ve geliştirme çalışmaları |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | İl Mem İSG Birimi,
117 | Okulumda Sağlık Besleniyorum Programı kapsamında yapılan çalışmaların raporlanması. |  | X |  |  |  |  | X | [6 empty] | İl Mem İSG Birimi, İlçe Mem İSG Bürosu, Programa Dahil Olan Okullar
S | GÜN ve HAFTALAR
118 | Dünya İlk Yardım Günü | MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 22/02/2020 tarihli ve 2020/3 nolu Genelgesi. | [8 empty] | X |  |  |  | İl Mem İSG Birimi, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü
119 | Trafik ve İlk Yardım Haftası |  |  |  |  | X | X | [7 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü
120 | 1-7 Haziran Türkiye Çevre Haftası (5 Haziran Dünya Çevre Günü) | Cumhurbaşkanlığı nın 202/3 Nolu Genelgesi | [5 empty] | X | [6 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul/Kurum Müdürlükleri | Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
121 | 4-10 Mayıs İş sağlığı ve Güvenliği haftası | 1- MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2014/16 nolu Genelgesi. 2- MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 26/04/2023 tarihli ve 75078164 sayılı yazısı. |  |  |  |  | X | [7 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul/Kurum Müdürlükleri
122 | Dünya Obezite Günü | MEB Destek Hiz Gen Md. nün 18/12/2023 tarihli ve 92275372 sayılı yazısı. |  |  | X | [9 empty] | Okul/kurum işveren/işveren Vk. | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü
123 | Dünya Çölyak Günü | 1- Beslenme Dostu Okullar Programı İşbirliği Protokolü 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 10/01/2020 tarihli ve 700499 sayılı yazısı. |  |  |  |  | X | [7 empty] | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü
124 | Dünya Diyabet Günü | 1- MEB 2013-06 Diyabetli Öğrenciler Genelgesi 2- MEB Destek Hiz Gen Md. nün 07/11/2019 tarihli ve 22065870 sayılı yazısı. | [10 empty] | X |  | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul/Kurum Müdürlükleri | İl/İlçe Sağlık Müdürlüğü
125 | 1-7 mart Deprem Haftası | MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğün nün 2021/13 nolu Genelgesi |  |  | X | [9 empty] | Sivil Savunma Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanları, MEB AKUB Ekibi Üyeleri, Okul/Kurum Müdürlükleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yerel Yönetimler
126 | 14 Ekim Dünya Afet Risklerini Azaltma Günü | [10 empty] | X |  |  | Sivil Savunma Uzmanı, İş Güvenliği Uzmanları, MEB AKUB Ekibi Üyeleri, Okul/Kurum Müdürlükleri | İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Yerel Yönetimler
127 | Dünya Temizlik Günü | MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğün nün 02-09-2024 tarihli ve 112812279 sayılı yazısı | [8 empty] | X |  |  |  | İl/İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Okul/Kurum Müdürlükleri
2025-01-10
| Hüseyin ÇAVUŞ | Medet Arslan | [12 empty] | Bahattin AKAYDIN
| İşveren Vekili | İşveren Vekili | [12 empty] | İşveren